## جلد
گزارش پيشرفت هفتگي فعاليتهاي مخابراتي كشور و استانها
| سال | 1388 | هفته | 13
تاريخ تنظيم : 88/3/30
شركت مخابرات ايران
معاونت برنامه ريزي و بررسيهاي اقتصادی مديرعامل
دفتر تلفيق برنامه و بودجه - اداره اطلاعات و آمار

## فهرست
فهرست
صفحه | عنـــــــــــــــــوان
1 | وضعيت مخابراتي كشور
2 | وضعيت تلفن ثابت
3 | وضعيت تلفن همراه
4 | وضعيت روستاهاي داراي ارتباط
5 | وضعيت فروش فيش - تلفن همگاني و تعداد كاركنان
6 | وضعيت ديتا
7 | وضعيت دفاترICT روستايي

## سربرگ
[7 empty] | وضعیت مخابراتی کشوردرهفته |  |  |  | 13 | سال | 1388 |  |  |  | تاريخ تنظيم : 88/3/30
فعالیتهای شرکت مخابرات ایران | تلفن ثابت |  |  | وضع موجود | برنامه سال 1388 | برنامه تا تاریخ تنظیم | عملکرد سال 1388 | درصد تحقق برنامه | فعاایتهای شرکت مخابرات ایران | فیبر نوری |  |  | وضع موجود |  | برنامه سال 1388 | برنامه تا تاریخ تنظیم |  | عملکرد سال 1388 |  | درصد تحقق برنامه
| مشغول بکار |  |  | 24863864 | 1000000 | 250002 | 114416 | 45.766 |  | شبکه فرعی - راه دور(كيلومتر) |  |  | 70942 |  | براساس نياز |  |  | 785
| ضریب نفوذ |  |  | 34.0242 | 0.8 | 0.2 | 0.024211 | 10 |  | داخل شهری (كيلومتر) |  |  | 16926 |  | براساس نياز |  |  | 429
| تلفن همگانی |  |  | 237299 | 31861 | 7965.25 | 3151 | 39.56
[9 empty] | فعالیتهای شرکتهای تحت پوشش وزارت | شرکت زیر ساخت |  |  | وضع موجود |  | برنامه سال 1388 | برنامه تا تاریخ تنظیم |  | عملکرد سال 1388 |  | درصد تحقق برنامه
| ضریب نفوذ تلفن همگانی |  |  | 3.2472 | 0.39 | 0.0975 | 0.027247 | 22.22
[10 empty] | فیبر نوری - شبکه اصلی |  |  | 40432 |  | 1050 | 262.5
| فیش تلفن ثابت |  |  | 53473 | 954758 | 238693 | 326303 | 136.7041
[10 empty] | افزایش پهنای باند بین الملل |  |  | 22992 |  | 6000 | 1500
| تلفن همراه |  |  | وضع موجود | برنامه سال 1388 | برنامه تا تاریخ تنظیم | عملکرد سال 1388 | درصد تحقق برنامه |  | کانالهای بین الملل |  |  | 42750
| مشغول بکار همراه اول |  |  | 31559954 | 3000000 | 750000 | 262285 | 34.9713
[10 empty] | شرکت فناوری اطلاعات |  |  | وضع موجود |  | برنامه سال 1388 | برنامه تا تاریخ تنظیم |  | عملکرد سال 1388 |  | درصد تحقق برنامه
| ضریب نفوذ |  |  | 43.18 | 3.55 | 0.8875 | 0.2 | 22.47
[10 empty] | اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت |  |  | 5999 |  | 700 | 175
| مشغول بکار همراه تالیا |  |  | 527707 | كل تعهد تاليا تاپايان سال84 معادل 2000000شماره بوده كه عملكرد ان شركت تاكنون 25 درصد از كل تعهدات ميباشد
| ضریب نفوذ تالیا |  |  | 0.73 |  |  |  |  | فعالیتهای بخش خصوصی | بخش خصوصی |  |  | وضع موجود |  | برنامه سال 1388 | برنامه تا تاریخ تنظیم |  | عملکرد سال 1388 |  | درصد تحقق برنامه
[10 empty] | تلفن ثابت | دایری |  | 22146
| فناوری اطلاعات |  |  | وضع موجود | برنامه سال 1388 | برنامه تا تاریخ تنظیم | عملکرد سال 1388 | درصد تحقق برنامه
[11 empty] | ضریب نفوذ |  | 0.030305
| پورت دسترسی |  | نصب شده | 160544 |  |  | 7358
[10 empty] | تلفن همراه ایرانسل | دایری |  | 12500000
| پورت دسترسی دایر شده |  | دایر شده | 55899 | 2947133 | 736783.25 | 3032 | 0.41152
[11 empty] | ضریب نفوذ |  | 17.1053
| بانکداری الکترونیک ( تعداد شعب ) |  |  | 20355 | 3763 | 940.75 | 0 | 0
[10 empty] | پورت دسترسی |  |  | 211282
| واگذاری اینترنت به دانشگاهها ( از طریق فیبر نوری) |  |  | 334 | 24 | 6 | 0 | 0
| دفاتر ICT روستایی |  |  | 8651 | 1814 | 453.5 | 455 | 100.22 | شاخصهای کلی | شاخص های کلی |  |  | تلفن ثابت |  | تلفن همراه | مشترکین اینترنت |  | پورت دسترسی |  | فیبر نوری
[10 empty] | وضعیت موجود کشور |  |  | 24886010 |  | 44587661 | 20096168.1443 |  | 267181 |  | 128300
| روستایی * |  |  | دارای سکنه | دارای ارتباط | دارای تلفن خانگی | هدف کمی برنامه چهارم | درصد تحقق برنامه
[10 empty] | ضریب نفوذ کشوری |  |  | 34.0545 |  | 61.0147 | 27.5
| روستاهای دارای ارتباط |  |  | 35191 | 34268 | 31155 | 31671.9 | 108.2
[10 empty] | ضریب نفوذ جهانی |  |  | 19.37 |  | 40.9 | 16.9
| نقاط جمعیتی زیر صد نفر (مزارع و اماکن) دارای ارتباط |  |  | 27746 | 18231 | 12361 | درصد از كل | 65.7068
| جمع کل |  |  | 62937 | 52499 | 43516 |  | 83.4152 | اطلاعات جغرافیایی و جمعیتی | تقسیمات کشوری | استان |  | شهرستان |  | بخش | شهر |  | روستا |  | مزارع و اماکن
[10 empty] | تعداد | 30 |  | 367 |  | 925 | 1077 |  | 35191 |  | 27746
| * | برای روستاها هدف کمی برنامه چهارم (ارتباط رسانی به نود درصد روستاها) لحاظ شده است.
[10 empty] | آمار جمعیتی | شهری |  |  | روستایی |  | كل كشور |  |  | جهان
| * | برای نقاط جمعیتی زیر صد نفر (مزارع و اماکن ) بجای درصد تحقق، درصد نقاط دارای ارتباط محاسبه شده است.
[10 empty] | نفر | 51232490.0701 |  |  |  | 21844485 | 73076975.0701 |  | 6555000000

## ثابت2
|  |  | وضعیت تلفن ثابت استانها درهفته |  |  |  | 13 | سال | 1388 | تاريخ تنظيم : 88/3/30
ردیف | نام استان | وضع موجود منصوبه | وضع موجودمشغول بکار | وضعیت موجود |  | برنامه دایری تلفن ثابت |  | عملکرددايری تلفن ثابت |  | درصد تحقق برنامه | تعداد مراكز | ضریب نفوذ | [7 empty] | عملکرد هفته جاری | وضع موجودمشغول بکار لغایت هفته قبل
|  | در پایان سال 1387 | در پایان سال 1387 | منصوبه | مشغول بکار | کل سال | تا تاریخ تنظیم | تا تاریخ تنظیم | هفته جاری |  |  |  | جمعيت پایان 85 | جمعيت پایان 86 | جمعيت پایان 87 | جمعيت پایان 88 | ضريب رشد | رشد هفته جاری | جمعیت پایان هفته جاری
1 | آذربايجان شرقي | 1593404 | 1410590 | 1593404 | 1412118 | 53789 | 13447 | 1528 | 0 | 11.3631 | 941 | 38.4827 | 3603456 | 3632643.9936 | 3662068.4099 | 3691731.1641 | 0.81 | 7415.6885 | 3669484.0985 | 0 | 1412118
2 | آذربايجان غربي | 1069106 | 953377 | 1083676 | 921588 | 39760 | 9940 | -31789 | 1167 | -319.8089 | 1204 | 31.0703 | 2873459 | 2914262.1178 | 2955644.6399 | 2997614.7938 | 1.42 | 10492.5385 | 2966137.1783 | 1167 | 920421
3 | اردبيل | 559966 | 390494 | 560094 | 389714 | 16946 | 4237 | -780 | 4 | -18.4093 | 392 | 31.3915 | 1228155 | 1234050.144 | 1239973.5847 | 1245925.4579 | 0.48 | 1487.9683 | 1241461.553 | 4 | 389710
4 | اصفهان | 2383175 | 1876017 | 2389542 | 1889432 | 70036 | 17509 | 13415 | 1062 | 76.6177 | 672 | 40.0667 | 4559256 | 4628100.7656 | 4697985.0872 | 4768924.662 | 1.51 | 17734.8937 | 4715719.9809 | 1062 | 1888370
5 | ايلا م | 176760 | 147500 | 176760 | 148409 | 6760 | 1690 | 909 | 374 | 53.787 | 84 | 26.5126 | 545787 | 551954.3931 | 558191.4777 | 564499.0414 | 1.13 | 1576.8909 | 559768.3687 | 374 | 148035
6 | بوشهر | 384292 | 319744 | 394015 | 318711 | 12810 | 3203 | -1033 | 187 | -32.251 | 268 | 34.5681 | 886267 | 901953.9259 | 917918.5104 | 934165.668 | 1.77 | 4061.7894 | 921980.2998 | 187 | 318524
7 | تهران | 7592597 | 6207265 | 7648433 | 6264569 | 221788 | 55447 | 57304 | 20347 | 103.3491 | 335 | 44.0218 | 13422366 | 13775374.2258 | 14137666.5679 | 14509487.1987 | 2.63 | 92955.1577 | 14230621.7256 | 20347 | 6244222
8 | چهار محال و بختياري | 308300 | 250813 | 308300 | 252837 | 11042 | 2761 | 2024 | 213 | 73.3068 | 165 | 28.6904 | 857910 | 868204.92 | 878623.379 | 889166.8596 | 1.2 | 2635.8701 | 881259.2492 | 213 | 252624
9 | خراسان جنوبی | 289423 | 204179 | 299306 | 205750 | 8635 | 2159 | 1571 | 69 | 72.7652 | 318 | 31.0976 | 636420 | 647493.708 | 658760.0985 | 670222.5242 | 1.74 | 2865.6064 | 661625.7049 | 69 | 205681
10 | خراسان رضوی | 2124762 | 1814420 | 2177252 | 1831178 | 75717 | 18929 | 16758 | 1114 | 88.5308 | 1045 | 31.5137 | 5593079 | 5688720.6509 | 5785997.774 | 5884938.336 | 1.71 | 24735.1405 | 5810732.9145 | 1114 | 1830064
11 | خراسان شمالی | 261232 | 212141 | 263434 | 213825 | 10043 | 2511 | 1684 | 183 | 67.0649 | 190 | 25.7462 | 811572 | 819931.1916 | 828376.4829 | 836908.7606 | 1.03 | 2133.0694 | 830509.5523 | 183 | 213642
12 | خوزستان | 1251725 | 947029 | 1249349 | 960194 | 49921 | 12480 | 13165 | 1539 | 105.4888 | 352 | 21.8025 | 4274979 | 4331836.2207 | 4389449.6424 | 4447829.3227 | 1.33 | 14594.9201 | 4404044.5625 | 1539 | 958655
13 | زنجان | 382246 | 301415 | 383564 | 301770 | 12729 | 3182 | 355 | 43 | 11.1565 | 400 | 30.804 | 964601 | 971256.7469 | 977958.4185 | 984706.3315 | 0.69 | 1686.9783 | 979645.3967 | 43 | 301727
14 | سمنان | 303687 | 260026 | 307757 | 262295 | 9416 | 2354 | 2269 | 180 | 96.3891 | 158 | 42.8767 | 589742 | 599413.7688 | 609244.1546 | 619235.7587 | 1.64 | 2497.901 | 611742.0556 | 180 | 262115
15 | سيستان و بلوچستان | 631277 | 413443 | 634561 | 410391 | 26179 | 6545 | -3052 | 137 | -46.631 | 677 | 15.8209 | 2405742 | 2487537.228 | 2572113.4938 | 2659565.3525 | 3.4 | 21862.9647 | 2593976.4584 | 137 | 410254
16 | فارس | 1692483 | 1441739 | 1719753 | 1447241 | 59736 | 14934 | 5502 | 416 | 36.8421 | 934 | 32.4286 | 4336878 | 4392390.0384 | 4448612.6309 | 4505554.8726 | 1.28 | 14235.5604 | 4462848.1913 | 416 | 1446825
17 | قزوين | 523310 | 382121 | 526350 | 382961 | 15900 | 3975 | 840 | 155 | 21.1321 | 353 | 32.2728 | 1143200 | 1162291.44 | 1181701.707 | 1201436.1256 | 1.67 | 4933.6046 | 1186635.3117 | 155 | 382806
18 | قم | 482300 | 382836 | 488100 | 383633 | 15082 | 3771 | 797 | 48 | 21.135 | 77 | 35.0442 | 1046737 | 1067776.4137 | 1089238.7196 | 1111132.4179 | 2.01 | 5473.4246 | 1094712.1442 | 48 | 383585
19 | كردستان | 500000 | 424377 | 500500 | 427162 | 18532 | 4633 | 2785 | 300 | 60.1122 | 431 | 29.2249 | 1440156 | 1449661.0296 | 1459228.7924 | 1468859.7024 | 0.66 | 2407.7275 | 1461636.5199 | 300 | 426862
20 | كرمان | 846399 | 725810 | 850331 | 730549 | 33868 | 8467 | 4739 | 567 | 55.9702 | 565 | 25.859 | 2652413 | 2727741.5292 | 2805209.3886 | 2884877.3353 | 2.84 | 19916.9867 | 2825126.3753 | 567 | 729982
21 | كرمانشاه | 592998 | 500694 | 597526 | 504977 | 23227 | 5807 | 4283 | 549 | 73.7558 | 353 | 26.5396 | 1879385 | 1889721.6175 | 1900115.0864 | 1910565.7194 | 0.55 | 2612.6582 | 1902727.7446 | 549 | 504428
22 | كهگيلويه و بوير احمد | 160764 | 134116 | 163159 | 135189 | 7168 | 1792 | 1073 | 74 | 59.8772 | 170 | 20.5923 | 634299 | 644067.2046 | 653985.8396 | 664057.2215 | 1.54 | 2517.8455 | 656503.685 | 74 | 135115
23 | گلستان | 636624 | 505314 | 638236 | 506477 | 21683 | 5421 | 1163 | 122 | 21.4536 | 344 | 30.4498 | 1617087 | 1637462.2962 | 1658094.3211 | 1678986.3096 | 1.26 | 5222.9971 | 1663317.3182 | 122 | 506355
24 | گيلا ن | 1129500 | 905252 | 1147130 | 910583 | 35117 | 8779 | 5331 | 864 | 60.7245 | 515 | 37.2745 | 2404861 | 2421695.027 | 2438646.8922 | 2455717.4204 | 0.7 | 4267.6321 | 2442914.5243 | 864 | 909719
25 | لرستان | 542189 | 439613 | 547601 | 442557 | 20824 | 5206 | 2944 | 185 | 56.5501 | 375 | 25.3239 | 1716527 | 1730259.216 | 1744101.2897 | 1758054.1 | 0.8 | 3488.2026 | 1747589.4923 | 185 | 442372
26 | مازندران | 1837295 | 1367322 | 1849476 | 1370531 | 48296 | 12074 | 3209 | 0 | 26.5778 | 732 | 45.6951 | 2922432 | 2956332.2112 | 2990625.6648 | 3025316.9226 | 1.16 | 8672.8144 | 2999298.4793 | 0 | 1370531
27 | مركزي | 536120 | 467271 | 551344 | 469166 | 18768 | 4692 | 1895 | 10 | 40.3879 | 917 | 33.9972 | 1351257 | 1363958.8158 | 1376780.0287 | 1389721.7609 | 0.94 | 3235.4331 | 1380015.4617 | 10 | 469156
28 | هرمزگان | 522465 | 404596 | 513385 | 407267 | 18093 | 4523 | 2671 | 199 | 59.0537 | 378 | 27.2465 | 1403674 | 1443397.9742 | 1484246.1369 | 1526250.3025 | 2.83 | 10501.0414 | 1494747.1783 | 199 | 407068
29 | همدان | 657404 | 547489 | 657912 | 546869 | 22852 | 5713 | -620 | 99 | -10.8524 | 534 | 31.999 | 1703267 | 1705821.9005 | 1708380.6334 | 1710943.2043 | 0.15 | 640.6427 | 1709021.2761 | 99 | 546770
30 | يزد | 509463 | 412445 | 473747 | 415921 | 15283 | 3821 | 3476 | 102 | 90.971 | 171 | 40.1202 | 990818 | 1010931.6054 | 1031453.517 | 1052392.0234 | 2.03 | 5234.6266 | 1036688.1436 | 102 | 415819
جمع کل |  | 30481266 | 24749448 | 30693997 | 24863864 | 1000000 | 250002 | 114416 | 30309 | 45.766 | 14050 | 34.0242 | 70495782 | 71630764.0902 | 72784019.3921 | 73955842.1043 | 1.61 | 292955.6781 | 73076975.0701 | 30309 | 24833555

## همراه3
[10 empty] | وضعیت تلفن همراه اول استانها درهفته |  |  |  | 13 | سال | 1388 |  |  |  | تاريخ تنظيم : 88/3/30
ردیف | نام استان | وضع موجود | وضع موجود | وضعيت پايان87 |  | وضعيت موجود |  |  | برنامه واگذاری تلفن همراه |  |  |  | عملکرد تا تاریخ تنظیم |  |  | شهرهای استان | تعداد شهرهاي تحت پوشش | تعداد شهرهاي پوشش داده نشده | تعداد فیش مانده در دست مردم | تعداد BTS | ضریب نفوذ | در صد تحقق برنامه
|  | پايان سال 1385 | پايان سال 1386 | دایمی | اعتباری | دایمی | اعتباری | جمع کل | دایمی | اعتباری | جمع کل | تا تاریخ تنظیم | دایمی | اعتباری | کل | تعداد کل شهرها | شهرهای تحت پوشش | شهرهای پوشش داده نشده
1 | آذربايجان شرقي | 677603 | 1031906 | 709645 | 490767 | 710546 | 492159 | 1202705 | 6702 | 60322 | 67024 | 16756 | 901 | 1392 | 2293 | 58 | 58 | 0 | 3663 | 852 | 32.7793 | 13.6847
2 | آذربايجان غربي | 452780 | 795252 | 458509 | 492738 | 459135 | 496061 | 955196 | 6581 | 59230 | 65811 | 16452.75 | 626 | 3323 | 3949 | 38 | 38 | 0 | 2974 | 547 | 32.2086 | 24.0021
3 | اردبيل | 187132 | 304180 | 201044 | 175543 | 201246 | 175795 | 377041 | 3410 | 30687 | 34097 | 8524.25 | 202 | 252 | 454 | 23 | 23 | 0 | 2550 | 283 | 30.3724 | 5.326
4 | اصفهان | 1262229 | 1945354 | 1388865 | 1233384 | 1390719 | 1236098 | 2626817 | 26160 | 235438 | 261598 | 65399.5 | 1854 | 2714 | 4568 | 96 | 96 | 0 | 6046 | 1335 | 55.7409 | 6.9848
5 | ايلا م | 94736 | 161868 | 102191 | 119392 | 102287 | 120431 | 222718 | 2813 | 25316 | 28129 | 7032.25 | 96 | 1039 | 1135 | 21 | 21 | 0 | 86 | 188 | 39.745 | 16.1399
6 | بوشهر | 208046 | 352024 | 227146 | 227038 | 227657 | 234623 | 462280 | 4918 | 44265 | 49183 | 12295.75 | 511 | 7585 | 8096 | 29 | 29 | 0 | 91 | 326 | 50.1 | 65.8439
7 | تهران | 4901491 | 6659840 | 4961269 | 2722879 | 4968011 | 2782798 | 7750809 | 49336 | 444025 | 493361 | 123340.25 | 6742 | 59919 | 66661 | 56 | 56 | 0 | 10515 | 3321 | 54.5 | 54.0464
8 | چهار محال و بختياري | 146267 | 259640 | 152112 | 265472 | 152278 | 265716 | 417994 | 6205 | 55842 | 62047 | 15511.75 | 166 | 244 | 410 | 27 | 27 | 0 | 990 | 281 | 47.4 | 2.6432
9 | خراسان جنوبی | 49362 | 136293 | 84810 | 143562 | 85070 | 145860 | 230930 | 4059 | 36532 | 40591 | 10147.75 | 260 | 2298 | 2558 | 23 | 23 | 0 | 53 | 186 | 34.9 | 25.2076
10 | خراسان رضوی | 1005295 | 1462388 | 1004465 | 1016673 | 1005431 | 1022163 | 2027594 | 18431 | 165879 | 184310 | 46077.5 | 966 | 5490 | 6456 | 70 | 70 | 0 | 884 | 1124 | 34.8 | 14.0112
11 | خراسان شمالی | 65679 | 140962 | 92919 | 110484 | 93025 | 112689 | 205714 | 2778 | 25002 | 27780 | 6945 | 106 | 2205 | 2311 | 17 | 17 | 0 | 72 | 158 | 24.8 | 33.2757
12 | خوزستان | 850009 | 1437249 | 849429 | 958359 | 850263 | 969804 | 1820067 | 19450 | 175048 | 194498 | 48624.5 | 834 | 11445 | 12279 | 55 | 55 | 0 | 295 | 1024 | 41.3 | 25.2527
13 | زنجان | 140883 | 288091 | 153996 | 218629 | 154360 | 223085 | 377445 | 3772 | 33945 | 37717 | 9429.25 | 364 | 4456 | 4820 | 18 | 17 | 1 | 54 | 200 | 38.5 | 51.1175
14 | سمنان | 134398 | 253056 | 143058 | 185590 | 143246 | 186440 | 329686 | 3400 | 30604 | 34004 | 8501 | 188 | 850 | 1038 | 17 | 17 | 0 | 142 | 230 | 53.9029 | 12.2103
15 | سيستان و بلوچستان | 209738 | 454127 | 212288 | 426026 | 212608 | 429268 | 641876 | 8686 | 78178 | 86864 | 21716 | 320 | 3242 | 3562 | 37 | 37 | 0 | 670 | 397 | 24.7418 | 16.4027
16 | فارس | 1034788 | 1752075 | 1071308 | 1371468 | 1072719 | 1385324 | 2458043 | 31654 | 284886 | 316540 | 79135 | 1411 | 13856 | 15267 | 79 | 79 | 0 | 581 | 1173 | 55.1 | 19.2923
17 | قزوين | 202140 | 395564 | 211082 | 288272 | 211337 | 290742 | 502079 | 4759 | 42828 | 47587 | 11896.75 | 255 | 2470 | 2725 | 25 | 25 | 0 | 72 | 331 | 42.2618 | 22.9054
18 | قم | 220885 | 441703 | 232054 | 335617 | 232401 | 339480 | 571881 | 5762 | 51858 | 57620 | 14405 | 347 | 3863 | 4210 | 6 | 6 | 0 | 92 | 282 | 52.3 | 29.226
19 | كردستان | 187162 | 372567 | 216378 | 307860 | 216504 | 309750 | 526254 | 6775 | 60978 | 67753 | 16938.25 | 126 | 1890 | 2016 | 23 | 23 | 0 | 87 | 293 | 36 | 11.9021
20 | كرمان | 483961 | 728837 | 520573 | 402664 | 521299 | 470867 | 992166 | 9123 | 82108 | 91231 | 22807.75 | 726 | 68203 | 68929 | 59 | 59 | 0 | 4582 | 571 | 35.1 | 302.2174
21 | كرمانشاه | 304897 | 595918 | 332751 | 521190 | 332924 | 522625 | 855549 | 11894 | 107044 | 118938 | 29734.5 | 173 | 1435 | 1608 | 29 | 29 | 0 | 161 | 407 | 44.9517 | 5.4079
22 | كهگيلويه و بوير احمد | 81371 | 149627 | 98313 | 105664 | 98391 | 112147 | 210538 | 2532 | 22788 | 25320 | 6330 | 78 | 6483 | 6561 | 14 | 14 | 0 | 123 | 205 | 32.1 | 103.6493
23 | گلستان | 199410 | 408694 | 214156 | 328342 | 214375 | 331679 | 546054 | 6084 | 54760 | 60844 | 15211 | 219 | 3337 | 3556 | 25 | 25 | 0 | 3249 | 319 | 32.7905 | 23.3778
24 | گيلا ن | 493438 | 801767 | 544107 | 628966 | 544630 | 631264 | 1175894 | 16675 | 150074 | 166749 | 41687.25 | 523 | 2298 | 2821 | 49 | 49 | 0 | 3508 | 640 | 48.1139 | 6.7671
25 | لرستان | 223914 | 396504 | 237495 | 304014 | 237746 | 306426 | 544172 | 6741 | 60666 | 67407 | 16851.75 | 251 | 2412 | 2663 | 23 | 23 | 0 | 1622 | 284 | 31.0812 | 15.8025
26 | مازندران | 603418 | 1037360 | 706050 | 539257 | 706880 | 542683 | 1249563 | 9594 | 86348 | 95942 | 23985.5 | 830 | 3426 | 4256 | 52 | 52 | 0 | 4989 | 915 | 41.6486 | 17.7441
27 | مركزي | 243380 | 382613 | 254855 | 250071 | 255219 | 256396 | 511615 | 5584 | 50252 | 55836 | 13959 | 364 | 6325 | 6689 | 29 | 29 | 0 | 181 | 337 | 37.1 | 47.9189
28 | هرمزگان | 208815 | 550281 | 220986 | 389292 | 221368 | 399976 | 621344 | 3548 | 31933 | 35481 | 8870.25 | 382 | 10684 | 11066 | 28 | 28 | 0 | 105 | 512 | 41.6 | 124.7541
29 | همدان | 244160 | 442561 | 255905 | 329042 | 256107 | 336581 | 592688 | 6488 | 58389 | 64877 | 16219.25 | 202 | 7539 | 7741 | 27 | 27 | 0 | 40 | 353 | 34.7 | 47.7272
30 | يزد | 267902 | 371413 | 288934 | 262721 | 289586 | 263656 | 553242 | 6086 | 54775 | 60861 | 15215.25 | 652 | 935 | 1587 | 24 | 24 | 0 | 769 | 403 | 53.4135 | 10.4303
جمع کل |  | 15385289 | 24509714 | 16146693 | 15150976 | 16167368 | 15392586 | 31559954 | 300000 | 2700000 | 3000000 | 750000 | 20675 | 241610 | 262285 | 1077 | 1076 | 1 | 49246 | 17477 | 43.18 | 34.9713

## روستایی4
[9 empty] | وضعیت ارتباطات روستايي استانها درهفته |  |  |  |  | 13 | سال | 13 | سال | 1388 |  | تاريخ تنظيم : 88/3/30
رديف | نام استان |  | وضعیت ارتباطی روستاها | [9 empty] | وضعیت ارتباطی نقاط جمعیتی زیر 100 نفر (مزارع و اماکن ) | [5 empty] | وضعيت ارتباطي کل روستاها و نقاط جمعیتی زیر 100 نفر
|  |  | تعداد روستاهای دارای سکنه | تعداد روستاهای دارای ارتباط در هفته 20 | محا سبه عملكرد از روي فرم قديمي |  |  | وضعيت موجود روستاهاي داراي ارتباط | تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی | *هدف کمی برنامه چهارم |  | درصد تحقق | تعداد نقاط دارای سکنه | تعداد مزارع و اماكن دارای ارتباط در هفته 20 | عملكرد از روي سر ريز | وضعيت موجود نقاط داراي ارتباط | تعداد نقاط دارای تلفن خانگی | درصد نقاط دارای ارتباط | جمع کل دارای سکنه | جمع کل دارای ارتباط | جمع کل دارای تلفن خانگی | درصد کل روستاها ونقاط دارای ارتباط
[5 empty] | عملكرد تا هفته 20 | عملكرد تا هفته جاري | اختلاف خالص عملكرد
1 | آذربایجان شرقی |  | 1809 | 1810 | 1 | 1 | 0 | 1809 | 1809 | 1628.1 | 1628 | 111.1179 | 920 | 888 | 1 | 910 | 589 | 98.913 | 2729 | 2719 | 2398 | 99.6336
2 | آذربایجان غربی | اذربایجان غربی | 2186 | 2140 | 86 | 107 | 21 | 2178 | 2123 | 1967.4 | 1967 | 110.727 | 759 | 586 | 0 | 617 | 546 | 81.2912 | 2945 | 2795 | 2669 | 94.9066
3 | اردبیل | اردبیل | 970 | 969 | 14 | 40 | 26 | 970 | 970 | 873 | 873 | 111.1111 | 749 | 586 | 25 | 603 | 603 | 80.5073 | 1719 | 1573 | 1573 | 91.5067
4 | اصفهان | اصفهان | 884 | 884 | 20 | 22 | 2 | 884 | 884 | 795.6 | 795 | 111.195 | 1018 | 818 | 0 | 1013 | 815 | 99.5088 | 1902 | 1897 | 1699 | 99.7371
5 | ایلام | ایلام | 394 | 373 | 14 | 26 | 12 | 377 | 369 | 354.6 | 355 | 106.1972 | 283 | 129 | 0 | 138 | 137 | 48.7633 | 677 | 515 | 506 | 76.0709
6 | بوشهر | بوشهر | 390 | 389 | 18 | 11 | -7 | 388 | 379 | 351 | 351 | 110.5413 | 271 | 211 | 0 | 216 | 200 | 79.7048 | 661 | 604 | 579 | 91.3767
7 | تهران | تهران | 725 | 729 | 6 | 6 | 0 | 724 | 706 | 652.5 | 653 | 110.8729 | 467 | 462 | 0 | 461 | 271 | 98.7152 | 1192 | 1185 | 977 | 99.4128
8 | چهارمحال وبختیاری | چهارمحال وبختیاری | 549 | 526 | 20 | 73 | 53 | 549 | 480 | 494.1 | 494 | 111.1336 | 287 | 157 | 30 | 213 | 173 | 74.216 | 836 | 762 | 653 | 91.1483
9 | خراسان جنوبی | خراسان جنوبی | 634 | 628 | 93 | 154 | 61 | 633 | 565 | 570.6 | 571 | 110.8581 | 1151 | 768 | 55 | 849 | 332 | 73.7619 | 1785 | 1482 | 897 | 83.0252
10 | خراسان رضوی | خراسان رضوی | 2363 | 2365 | 126 | 144 | 18 | 2363 | 1742 | 2126.7 | 2127 | 111.0954 | 1215 | 989 | 20 | 955 | 225 | 78.6008 | 3578 | 3318 | 1967 | 92.7334
11 | خراسان شمالی | خراسان شمالی | 690 | 691 | 6 | 9 | 3 | 690 | 690 | 621 | 621 | 111.1111 | 172 | 106 | 4 | 110 | 64 | 63.9535 | 862 | 800 | 754 | 92.8074
12 | خوزستان | خوزستان | 2100 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 1570 | 1890 | 1890 | 104.0212 | 2161 | 963 | 0 | 980 | 487 | 45.3494 | 4261 | 2946 | 2057 | 69.1387
13 | زنجان | زنجان | 710 | 711 | 24 | 50 | 26 | 710 | 685 | 639 | 639 | 111.1111 | 249 | 210 | 27 | 232 | 88 | 93.1727 | 959 | 942 | 773 | 98.2273
14 | سمنان | سمنان | 229 | 224 | 16 | 23 | 7 | 227 | 217 | 206.1 | 206 | 110.1942 | 512 | 148 | 0 | 152 | 117 | 29.6875 | 741 | 379 | 334 | 51.1471
15 | سیستان وبلوچستان | سیستان وبلوچستان | 2615 | 1950 | 153 | 436 | 283 | 2226 | 1988 | 2353.5 | 2354 | 94.5624 | 3105 | 465 | 0 | 1755 | 1471 | 56.5217 | 5720 | 3981 | 3459 | 69.5979
16 | فارس | فارس | 2207 | 2177 | 112 | 186 | 74 | 2207 | 2193 | 1986.3 | 1983 | 111.296 | 2087 | 763 | 44 | 804 | 736 | 38.5242 | 4294 | 3011 | 2929 | 70.1211
17 | قزوین | قزوین | 526 | 533 | 20 | 31 | 11 | 526 | 497 | 473.4 | 473 | 111.2051 | 371 | 271 | 18 | 280 | 114 | 75.4717 | 897 | 806 | 611 | 89.8551
18 | قم | قم | 112 | 111 | 15 | 15 | 0 | 112 | 103 | 100.8 | 101 | 110.8911 | 111 | 73 | 0 | 74 | 42 | 66.6667 | 223 | 186 | 145 | 83.4081
19 | کردستان | کردستان | 1330 | 1281 | 5 | 19 | 14 | 1327 | 990 | 1197 | 1197 | 110.8605 | 395 | 288 | 0 | 288 | 153 | 72.9114 | 1725 | 1615 | 1143 | 93.6232
20 | کرمان | کرمان | 1957 | 1737 | 135 | 525 | 390 | 1824 | 1593 | 1761.3 | 1761 | 103.5775 | 3955 | 1290 | 170 | 1675 | 1222 | 42.3515 | 5912 | 3499 | 2815 | 59.1847
21 | کرمانشاه | کرمانشاه | 1625 | 1583 | 15 | 87 | 72 | 1618 | 1206 | 1462.5 | 1463 | 110.5947 | 968 | 662 | 30 | 713 | 360 | 73.657 | 2593 | 2331 | 1566 | 89.8959
22 | کهگیلویه وبویراحمد | کهکیلویه وبویراحمد | 744 | 732 | 41 | 90 | 49 | 734 | 616 | 669.6 | 670 | 109.5522 | 1046 | 833 | 37 | 880 | 507 | 84.13 | 1790 | 1614 | 1123 | 90.1676
23 | گلستان | گلستان | 877 | 881 | 0 | 0 | 0 | 877 | 872 | 789.3 | 789 | 111.1534 | 83 | 83 | 4 | 83 | 83 | 100 | 960 | 960 | 955 | 100
24 | گیلان | گیلان | 1861 | 1843 | 39 | 90 | 51 | 1861 | 1727 | 1674.9 | 1675 | 111.1045 | 827 | 560 | 33 | 608 | 429 | 73.5187 | 2688 | 2469 | 2156 | 91.8527
25 | لرستان | لرستان | 1482 | 1256 | 61 | 166 | 105 | 1359 | 1190 | 1333.8 | 1334 | 101.8741 | 1373 | 588 | 0 | 797 | 624 | 58.0481 | 2855 | 2156 | 1814 | 75.5166
26 | مازندران | مازندران | 2137 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 2137 | 2137 | 1923.3 | 1923 | 111.1284 | 957 | 957 | 19 | 957 | 946 | 100 | 3094 | 3094 | 3083 | 100
27 | مرکزی | مرکزی | 724 | 725 | 0 | 12 | 12 | 724 | 707 | 651.6 | 652 | 111.0429 | 352 | 340 | 13 | 352 | 213 | 100 | 1076 | 1076 | 920 | 100
28 | هرمزگان | هرمزگان | 1139 | 1030 | 37 | 128 | 91 | 1046 | 943 | 1025.1 | 1025 | 102.0488 | 679 | 342 | 0 | 600 | 338 | 88.3652 | 1818 | 1646 | 1281 | 90.5391
29 | همدان | همدان | 912 | 913 | 0 | 11 | 11 | 912 | 912 | 820.8 | 821 | 111.084 | 170 | 170 | 12 | 170 | 170 | 100 | 1082 | 1082 | 1082 | 100
30 | یزد | یزد | 310 | 310 | 0 | 175 | 175 | 310 | 292 | 279 | 279 | 111.1111 | 1053 | 869 | 175 | 746 | 306 | 70.8452 | 1363 | 1056 | 598 | 77.4762
جمع كل |  |  | 35191 | 33574 | 1077 | 2637 | 1560 | 34268 | 31155 | 31671.9 | 31670 | 108.2 | 27746 | 15575 | 0 | 18231 | 12361 | 65.7068 | 62937 | 52499 | 43516 | 83.4152
[7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
* | براساس برنامه چهارم توسعه هدف ارتباط رساني به90 درصد روستاهاي داراي سكنه مي باشد

## فیش و همگانی5
[7 empty] | وضعیت فیش تلفن ثابت- تلفن همگانی وتعداد کارکنان در هفته | [6 empty] | 13 | سال | سال | 1388 |  | تاريخ تنظيم : 88/3/30
رديف | نام استان | فيش تلفن ثابت | [7 empty] | رديف | نام استان | پايان87 | هفته قبل | تلفن همگانی | [6 empty] | تعداد کارکنان
|  | مانده فيش نزد متقاضيان | مانده فيش سال 87 | برنامه پيشنهادي | برنامه فروش |  | عملکرد فروش فیش |  | درصد تحقق |  |  |  |  | وضعیت موجود | همگانی | برنامه تلفن همگانی |  | عملکرد تلفن همگانی |  | درصد تحقق برنامه
[5 empty] | کل سال | تا تاریخ تنظیم | تا تاریخ تنظیم | هفته | برنامه | [5 empty] | پایان85 | کل سال | تا تاریخ تنظیم | تا تاریخ تنظیم | هفته |  |  | پایان 1385--a | پایان 1385---b
1 | آذربايجان شرقي | 1807 | 1774 | 53789 | 52015 | 13004 | 9956 | 0 | 76.5611 | 1 | آذربايجان شرقي | 11208 | 11208 | 11208 | 10726 | 1700 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 10726 | 10726
2 | آذربايجان غربي | 963 | 1401 | 39760 | 38359 | 9590 | 31659 | 1440 | 330.1251 | 2 | آذربايجان غربي | 8296 | 8621 | 8741 | 6533 | 1700 | 425 | 445 | 120 | 104.7 | 1056 | 6533 | 6533
3 | اردبيل | 0 | 0 | 16946 | 16946 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 3 | اردبيل | 5133 | 5133 | 5133 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 471 | 4014 | 4014
4 | اصفهان | 0 | 0 | 70036 | 70036 | 17509 | 18920 | 1743 | 108.0587 | 4 | اصفهان | 15792 | 15978 | 15988 | 10584 | 2300 | 575 | 196 | 10 | 34.08 | 2190 | 10584 | 10584
5 | ايلا م | 258 | 334 | 6760 | 6426 | 1607 | 984 | 442 | 61.2321 | 5 | ايلا م | 1875 | 1910 | 1910 | 1238 | 270 | 67.5 | 35 | 0 | 51.47 | 326 | 1238 | 1238
6 | بوشهر | 1850 | 1904 | 12810 | 10906 | 2727 | 2282 | 186 | 83.6817 | 6 | بوشهر | 3384 | 3481 | 3481 | 2523 | 400 | 100 | 97 | 0 | 97 | 478 | 2523 | 2523
7 | تهران | 9102 | 4181 | 221788 | 217607 | 54402 | 120322 | 23605 | 221.172 | 7 | تهران | 45027 | 45781 | 45755 | 34948 | 4370 | 1092.5 | 728 | -26 | 66.6 | 6460 | 34948 | 34948
8 | چهار محال و بختياري | 0 | 1428 | 11042 | 9614 | 2404 | 1758 | 213 | 73.1281 | 8 | چهار محال و بختياري | 2721 | 2721 | 2721 | 970 | 600 | 150 | 0 | 0 | 0 | 534 | 970 | 970
9 | خراسان جنوبی | 141 | 187 | 8635 | 8448 | 2112 | 1687 | 144 | 79.8769 | 9 | خراسان جنوبی | 2129 | 2138 | 2143 | 1560 | 280 | 70 | 14 | 5 | 20 | 230 | 1315 | 1560
10 | خراسان رضوی | 5530 | 5628 | 75717 | 70089 | 17522 | 20864 | 1115 | 119.0732 | 10 | خراسان رضوی | 17478 | 17478 | 17478 | 11993 | 2400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 12238 | 11993
11 | خراسان شمالی | 507 | 612 | 10043 | 9431 | 2358 | 1694 | 189 | 71.8405 | 11 | خراسان شمالی | 2023 | 2041 | 2072 | 1086 | 622 | 155.5 | 49 | 31 | 31.41 | 225 | 1086 | 1086
12 | خوزستان | 4585 | 3991 | 49921 | 45930 | 11483 | 13275 | 3539 | 115.6057 | 12 | خوزستان | 15731 | 15873 | 15848 | 10237 | 2400 | 600 | 117 | -25 | 19.5 | 2088 | 10237 | 10237
13 | زنجان | 269 | 262 | 12729 | 12467 | 3117 | 1700 | 200 | 54.5396 | 13 | زنجان | 3312 | 3348 | 3348 | 1947 | 500 | 125 | 36 | 0 | 28.8 | 385 | 1947 | 1947
14 | سمنان | 44 | 122 | 9416 | 9294 | 2324 | 2702 | 220 | 116.2651 | 14 | سمنان | 2428 | 2477 | 2479 | 2373 | 150 | 37.5 | 51 | 2 | 134.21 | 372 | 2373 | 2373
15 | سيستان و بلوچستان | 411 | 434 | 26179 | 25745 | 6436 | 7380 | 1747 | 114.6675 | 15 | سيستان و بلوچستان | 6183 | 6281 | 6304 | 4981 | 1000 | 250 | 121 | 23 | 48.4 | 515 | 4981 | 4981
16 | فارس | 5594 | 4298 | 59736 | 55438 | 13859 | 11848 | 1131 | 85.4896 | 16 | فارس | 15737 | 16137 | 16154 | 11355 | 2000 | 500 | 417 | 17 | 83.4 | 1970 | 11355 | 11355
17 | قزوين | 54 | 63 | 15900 | 15837 | 3959 | 4107 | 398 | 103.7383 | 17 | قزوين | 4018 | 4018 | 4020 | 2994 | 530 | 132.5 | 2 | 2 | 1.5 | 311 | 2994 | 2994
18 | قم | 228 | 213 | 15082 | 14869 | 3717 | 5443 | 412 | 146.4353 | 18 | قم | 3917 | 4024 | 4024 | 3250 | 400 | 100 | 107 | 0 | 107 | 320 | 3250 | 3250
19 | كردستان | 5811 | 2745 | 18532 | 15787 | 3947 | 3072 | 200 | 77.8313 | 19 | كردستان | 4089 | 4158 | 4159 | 2747 | 800 | 200 | 70 | 1 | 35 | 502 | 2747 | 2747
20 | كرمان | 833 | 1116 | 33868 | 32752 | 8188 | 28550 | 0 | 348.681 | 20 | كرمان | 7783 | 7937 | 7949 | 4911 | 1200 | 300 | 166 | 12 | 55.33 | 1072 | 4911 | 4911
21 | كرمانشاه | 369 | 394 | 23227 | 22833 | 5708 | 13587 | 525 | 238.0343 | 21 | كرمانشاه | 6354 | 6354 | 6354 | 4366 | 1050 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 758 | 4366 | 4366
22 | كهگيلويه و بوير احمد | 1552 | 1612 | 7168 | 5556 | 1389 | 1201 | 67 | 86.4651 | 22 | كهگيلويه و بوير احمد | 1937 | 2012 | 2012 | 1093 | 480 | 120 | 75 | 0 | 62.5 | 258 | 1093 | 1093
23 | گلستان | 1357 | 1463 | 21683 | 20220 | 5055 | 1057 | 122 | 20.91 | 23 | گلستان | 5616 | 5909 | 5909 | 3048 | 900 | 225 | 293 | 0 | 130.22 | 503 | 3048 | 3048
24 | گيلا ن | 2050 | 3189 | 35117 | 31928 | 7982 | 0 | 0 | 0 | 24 | گيلا ن | 8640 | 8640 | 8640 | 6318 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 6318 | 6318
25 | لرستان | 0 | 0 | 20824 | 20824 | 5206 | 2944 | 185 | 56.5501 | 25 | لرستان | 5307 | 5307 | 5307 | 2638 | 950 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2638 | 2638
26 | مازندران | 5930 | 2841 | 48296 | 45455 | 11364 | 6904 | 647 | 60.7533 | 26 | مازندران | 11221 | 11324 | 11499 | 9283 | 1000 | 250 | 278 | 175 | 111.2 | 1549 | 9283 | 9283
27 | مركزي | 690 | 0 | 18768 | 18768 | 4692 | 2586 | 3 | 55.1151 | 27 | مركزي | 5291 | 5259 | 5259 | 3689 | 409 | 102.25 | -32 | 0 | -31.37 | 543 | 3689 | 3689
28 | هرمزگان | 2689 | 4117 | 18093 | 13976 | 3494 | 1204 | 20 | 34.4591 | 28 | هرمزگان | 2676 | 2676 | 2676 | 1775 | 950 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 717 | 1775 | 1775
29 | همدان | 849 | 933 | 22852 | 21919 | 5480 | 4088 | 313 | 74.5985 | 29 | همدان | 5290 | 5123 | 5123 | 2844 | 1050 | 262.5 | -167 | 0 | -63.5 | 598 | 2844 | 2844
30 | يزد | 0 | 0 | 15283 | 15283 | 3821 | 4529 | 0 | 118.5292 | 30 | يزد | 3552 | 3605 | 3605 | 2758 | 250 | 62.5 | 53 | 0 | 84.13 | 689 | 2758 | 2758
جمع کل |  | 53473 | 45242 | 1000000 | 954758 | 238693 | 326303 | 38806 | 136.7041 | جمع کل |  | 234148 | 236952 | 237299 | 168782 | 31861 | 7965.25 | 3151 | 347 | 39.56 | 30591 | 168782 | 168782
| * | با توجه به صفر بودن عدد برنامه سال امكان محاسبه درصد تحقق ميسر نمي باشد | [15 empty] | شركت مخابرات ايران |  |  | 1062
[18 empty] | شركت ارتباطات سيار |  |  | 967
[18 empty] | جمع كل تعداد كاركنان |  |  | 32620

## دیتا6
[6 empty] | آخرين وضعيت شبكه ملي ديتا در هفته | [8 empty] | 13 |  | سال | 1388 |  | تاريخ تنظيم : 88/3/30
رديف | نام استان | وضعیت پايان87 |  | وضعیت موجود |  |  | برنامه |  |  |  |  | وضعيت تا پايان 86 |  |  | عملکرد تا تاريخ تنظيم |  |  | درصد تحقق (پورت دايرشده) | تعداد متقاضيان در نوبت | تعداد نقاط تحت پوشش
|  | پورت نصب شده | پورت داير شده | پورت نصب شده | پورت آزمايش وتحويل شده | پورت داير شده | مقدار هدف درطول برنامه چهارم | برنامه سال 86 | برنامه معوقه (سال 1385) | کل سال | تا تاريخ تنظيم | پورت نصب شده | پورت آزمايش وتحويل شده | پورت داير شده | نصب شده | آزمايش وتحويل شده | داير شده |  |  | شهر و شهرصنعتی |  | شهرو شهرصنعتی | مركز ديتا
1 | آذربايجان شرقي | 4850 | 2252 | 4850 | 3796 | 2296 | 3450 | 3450 | 2626 | 217748 | 54437 | 4850 | 3796 | 1856 | 0 | 0 | 44 | 0.080827 | 0 | 57 | 23 | 80 | 176
2 | آذربايجان غربي | 3326 | 1147 | 3342 | 2556 | 1259 | 9000 | 2610 | 3349 | 48853 | 12213.25 | 2884 | 1176 | 746 | 16 | 1380 | 112 | 0.91704 | 0 | 36 | 5 | 41 | 74
3 | اردبيل | 2490 | 1110 | 2490 | 1714 | 1111 | 6500 | 1950 | 1804 | 33890 | 8472.5 | 2120 | 1150 | 802 | 0 | 564 | 1 | 0.011803 | 0 | 22 | 1 | 21 | 35
4 | اصفهان | 11076 | 4143 | 11076 | 7210 | 4304 | 14500 | 3190 | 5407 | 315857 | 78964.25 | 8461 | 6724 | 2921 | 0 | 486 | 161 | 0.20389 | 176 | 94 | 17 | 109 | 175
5 | ايلام | 1536 | 523 | 1572 | 720 | 540 | 6500 | 1300 | 1541 | 9477 | 2369.25 | 1532 | 656 | 401 | 36 | 64 | 17 | 0.71753 | 30 | 21 | 1 | 21 | 28
6 | بوشهر | 3630 | 1124 | 3630 | 1368 | 1146 | 6500 | 1950 | 1740 | 23876 | 5969 | 2368 | 1328 | 797 | 0 | 40 | 22 | 0.36857 | 20 | 29 | 3 | 32 | 58
7 | تهران | 40438 | 12844 | 42431 | 29365 | 13538 | 44000 | 6600 | 25086 | 987156 | 246789 | 35280 | 26148 | 10136 | 1993 | 3217 | 694 | 0.28121 | 390 | 52 | 12 | 47 | 175
8 | چهار محال و بختياري | 2502 | 746 | 2502 | 1240 | 755 | 6500 | 2197 | 2119 | 9254 | 2313.5 | 2076 | 952 | 442 | 0 | 288 | 9 | 0.38902 | 50 | 38 | 3 | 28 | 50
9 | خراسان جنوبي | 1860 | 548 | 4800 | 364 | 576 | 5200 | 1560 | 1639 | 14452 | 3613 | 564 | 316 | 336 | 2940 | 48 | 28 | 0.77498 | 212 | 20 | 3 | 23 | 52
10 | خراسان رضوي | 14341 | 3397 | 14461 | 6596 | 4136 | 13000 | 2795 | 3284 | 516603 | 129150.75 | 10791 | 6596 | 2216 | 120 | 0 | 739 | 0.5722 | 183 | 69 | 11 | 78 | 843
11 | خراسان شمالي | 1332 | 523 | 2067 | 628 | 686 | 5200 | 1574 | 918 | 14477 | 3619.25 | 628 | 248 | 349 | 735 | 380 | 163 | 4.5037 | 30 | 15 | 4 | 19 | 23
12 | خوزستان | 8021 | 2720 | 8211 | 3074 | 2780 | 11700 | 2574 | 3858 | 57280 | 14320 | 3685 | 2952 | 1436 | 190 | 122 | 60 | 0.41899 | 0 | 38 | 5 | 40 | 73
13 | زنجان | 1444 | 607 | 1444 | 998 | 661 | 6500 | 1755 | 1804 | 12393 | 3098.25 | 1380 | 836 | 482 | 0 | 162 | 54 | 1.7429 | 22 | 17 | 10 | 26 | 33
14 | سمنان | 1378 | 851 | 1379 | 1005 | 867 | 6500 | 1950 | 1744 | 12149 | 3037.25 | 1087 | 908 | 576 | 1 | 97 | 16 | 0.52679 | 108 | 16 | 7 | 24 | 34
15 | سيستان و بلوچستان | 2031 | 1024 | 2031 | 988 | 1032 | 7500 | 2175 | 2217 | 18976 | 4744 | 1967 | 984 | 728 | 0 | 4 | 8 | 0.16863 | 100 | 32 | 2 | 34 | 40
16 | فارس | 7518 | 2938 | 7518 | 5198 | 3055 | 17000 | 3740 | 5463 | 267062 | 66765.5 | 5978 | 5038 | 2270 | 0 | 160 | 117 | 0.17524 | 472 | 79 | 4 | 80 | 515
17 | قزوين | 3106 | 1034 | 3106 | 1454 | 1093 | 6500 | 910 | 3648 | 55966 | 13991.5 | 2170 | 1392 | 755 | 0 | 62 | 59 | 0.42168 | 20 | 25 | 7 | 32 | 43
18 | قم | 1901 | 766 | 1901 | 1647 | 766 | 6500 | 1950 | 1765 | 14234 | 3558.5 | 1866 | 1647 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6 | 3 | 8 | 24
19 | کردستان | 2105 | 890 | 2410 | 692 | 938 | 6500 | 1989 | 1734 | 21110 | 5277.5 | 1665 | 692 | 501 | 305 | 0 | 48 | 0.90952 | 240 | 21 | 1 | 22 | 28
20 | کرمان | 3852 | 1390 | 3852 | 1648 | 1444 | 7500 | 2317 | 2745 | 58610 | 14652.5 | 2406 | 1648 | 886 | 0 | 0 | 54 | 0.36854 | 305 | 58 | 3 | 53 | 112
22 | کرمانشاه | 3498 | 1142 | 3498 | 1396 | 1142 | 8500 | 2550 | 2804 | 13858 | 3464.5 | 2435 | 1192 | 659 | 0 | 204 | 0 | 0 | 374 | 28 | 2 | 29 | 40
21 | کهگيلويه و بوير احمد | 1312 | 530 | 1312 | 508 | 533 | 4000 | 1200 | 1165 | 9470 | 2367.5 | 1012 | 408 | 260 | 0 | 100 | 3 | 0.12672 | 25 | 14 | 0 | 10 | 24
23 | گلستان | 2616 | 1201 | 2616 | 1200 | 1285 | 6500 | 1820 | 2645 | 35799 | 8949.75 | 1825 | 1192 | 688 | 0 | 8 | 84 | 0.93857 | 191 | 25 | 4 | 29 | 52
24 | گيلان | 2780 | 1376 | 3460 | 1372 | 1433 | 8500 | 2975 | 3281 | 23624 | 5906 | 2580 | 1372 | 740 | 680 | 0 | 57 | 0.96512 | 572 | 49 | 13 | 70 | 71
25 | لرستان | 1964 | 881 | 1964 | 1448 | 920 | 7500 | 2100 | 2217 | 14119 | 3529.75 | 1724 | 760 | 526 | 0 | 688 | 39 | 1.1049 | 20 | 25 | 1 | 23 | 38
26 | مازندران | 4534 | 1785 | 4601 | 2186 | 1924 | 10000 | 2000 | 4895 | 26215 | 6553.75 | 3300 | 2124 | 1262 | 67 | 62 | 139 | 2.1209 | 763 | 52 | 18 | 50 | 219
27 | مرکزي | 3437 | 1349 | 3463 | 1112 | 1409 | 6500 | 1950 | 1781 | 20651 | 5162.75 | 1190 | 1112 | 635 | 26 | 0 | 60 | 1.1622 | 20 | 28 | 7 | 28 | 301
28 | هرمزگان | 3642 | 1381 | 3771 | 1644 | 1435 | 5200 | 1040 | 1641 | 28619 | 7154.75 | 2480 | 1160 | 1075 | 129 | 484 | 54 | 0.75474 | 755 | 26 | 3 | 29 | 92
29 | همدان | 2630 | 950 | 2622 | 2169 | 1065 | 7500 | 1500 | 3116 | 17050 | 4262.5 | 2602 | 1392 | 712 | -8 | 777 | 115 | 2.6979 | 30 | 28 | 3 | 31 | 51
30 | يزد | 8036 | 1695 | 8164 | 1938 | 1770 | 6500 | 1755 | 2700 | 48305 | 12076.25 | 3030 | 1268 | 1040 | 128 | 670 | 75 | 0.62105 | 2 | 24 | 3 | 27 | 79
جمع |  | 153186 | 52867 | 160544 | 87234 | 55899 | 267250 | 67426 | 100736 | 2947133 | 736783.25 | 115936 | 77167 | 36806 | 7358 | 10067 | 3032 | 0.41152 | 5256 | 1044 | 179 | 1223 | 3558

## روستاييICT
[9 empty] | وضعيت دفاترICT روستايي استانها در هفته |  |  |  |  | 13 | سال | 1388 |  |  |  | تاريخ تنظيم : 88/3/30
رديف | نام استان |  | وضعيت پايان سال 87 دفاتر |  | وضعيت پايان 86 (استان) |  | برنامه تجهيز دفاتر |  | برنامه بهره برداري از دفاتر |  | عملكرد |  | وضعيت موجود دفاتر | [6 empty] | * درصد تحقق |  | برنامه اصلاحي پنجساله چهارم
|  |  | تجهیز شده | بهره برداری | تجهیز شده | بهره برداری | كل سال | تا تاريخ تنظيم | كل سال | تا تاريخ تنظيم | تجهيز دفاتر | بهره برداري از دفاتر | مخابرات | كارگزار | خطوط مبادله | پست | پست بانك | جمع تجهيز شده | بهره برداري | تجهيز دفاتر | بهره برداري از دفاتر
1 | آذربایجان شرقی |  | 750 | 746 | 750 | 582 | 180 | 45 | 184 | 46 | 17 | 21 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 37.77 | 45.65 | 930
2 | آذربایجان غربی | اذربایجان غربی | 399 | 399 | 256 | 256 | 47 | 11.75 | 47 | 11.75 | 0 | 0 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 0 | 0 | 446
3 | اردبیل | اردبیل | 310 | 310 | 256 | 256 | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | 10 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 333.33 | 333.33 | 320
4 | اصفهان | اصفهان | 425 | 425 | 320 | 306 | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 | 32 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 400 | 400 | 457
5 | ایلام | ایلام | 93 | 93 | 66 | 66 | 15 | 3.75 | 15 | 3.75 | 7 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 175 | 175 | 108
6 | بوشهر | بوشهر | 178 | 178 | 130 | 130 | 36 | 9 | 36 | 9 | 10 | 10 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 111.11 | 111.11 | 214
7 | تهران | تهران | 305 | 293 | 216 | 195 | 182 | 45.5 | 194 | 48.5 | 0 | 0 | 305 | 305 | 293 | 293 | 293 | 305 | 293 | 0 | 0 | 487
8 | چهارمحال وبختیاری | چهارمحال وبختیاری | 132 | 132 | 103 | 96 | 25 | 6.25 | 25 | 6.25 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 157
9 | خراسان جنوبی | خراسان جنوبی | 173 | 173 | 109 | 109 | 19 | 4.75 | 19 | 4.75 | 19 | 19 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 380 | 380 | 192
10 | خراسان رضوی | خراسان رضوی | 704 | 704 | 466 | 464 | 162 | 40.5 | 162 | 40.5 | 25 | 25 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 60.97 | 60.97 | 866
11 | خراسان شمالی | خراسان شمالی | 127 | 127 | 75 | 75 | 23 | 5.75 | 23 | 5.75 | 8 | 8 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 133.33 | 133.33 | 150
12 | خوزستان | خوزستان | 278 | 276 | 146 | 123 | 126 | 31.5 | 128 | 32 | 0 | 0 | 278 | 276 | 276 | 276 | 276 | 278 | 276 | 0 | 0 | 404
13 | زنجان | زنجان | 220 | 220 | 158 | 158 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 240
14 | سمنان | سمنان | 93 | 87 | 87 | 73 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 93 | 89 | 87 | 87 | 87 | 93 | 87 | 0 | 0 | 93
15 | سیستان وبلوچستان | سیستان وبلوچستان | 261 | 160 | 157 | 123 | 0 | 0 | 101 | 25.25 | 0 | 101 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | * | 404 | 261
16 | فارس | فارس | 469 | 469 | 317 | 310 | 55 | 13.75 | 55 | 13.75 | 25 | 25 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 178.57 | 178.57 | 524
17 | قزوین | قزوین | 190 | 190 | 156 | 156 | 20 | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 300 | 300 | 210
18 | قم | قم | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 65 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | * | * | 50
19 | کردستان | کردستان | 184 | 184 | 125 | 125 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 4 | 4 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 200 | 200 | 190
20 | کرمان | کرمان | 312 | 312 | 200 | 200 | 93 | 23.25 | 93 | 23.25 | 10 | 10 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 43.47 | 43.47 | 405
21 | کرمانشاه | کرمانشاه | 206 | 206 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | * | * | 206
22 | کهکیلویه وبویراحمد | کهکیلویه وبویراحمد | 179 | 172 | 153 | 153 | 7 | 1.75 | 14 | 3.5 | 2 | 7 | 181 | 181 | 179 | 179 | 179 | 181 | 179 | 100 | 175 | 186
23 | گلستان | گلستان | 338 | 338 | 220 | 220 | 105 | 26.25 | 105 | 26.25 | 34 | 34 | 372 | 375 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 130.77 | 130.77 | 443
24 | گیلان | گیلان | 390 | 390 | 252 | 252 | 143 | 35.75 | 143 | 35.75 | 34 | 34 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 94.44 | 94.44 | 533
25 | لرستان | لرستان | 319 | 319 | 212 | 212 | 35 | 8.75 | 35 | 8.75 | 41 | 41 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 455.55 | 455.55 | 354
26 | مازندران | مازندران | 360 | 299 | 284 | 265 | 5 | 1.25 | 66 | 16.5 | 12 | 0 | 372 | 372 | 299 | 326 | 368 | 372 | 299 | 1200 | 0 | 365
27 | مرکزی | مرکزی | 271 | 271 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | * | * | 271
28 | هرمزگان | هرمزگان | 238 | 203 | 188 | 117 | 102 | 25.5 | 137 | 34.25 | 68 | 40 | 306 | 306 | 243 | 243 | 243 | 306 | 243 | 261.53 | 117.64 | 340
29 | همدان | همدان | 381 | 310 | 301 | 280 | 61 | 15.25 | 132 | 33 | 0 | 10 | 381 | 381 | 359 | 359 | 320 | 381 | 320 | 0 | 30.3 | 442
30 | یزد | یزد | 150 | 150 | 127 | 127 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 2 | 2 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 100 | 100 | 156
جمع كل |  |  | 8495 | 8196 | 6277 | 5876 | 1515 | 378.75 | 1814 | 453.5 | 378 | 455 | 8873 | 8872 | 8690 | 8717 | 8720 | 8873 | 8651 | 99.73 | 100.22 | 10000
* | باتوجه به صفر بودن عدد برنامه سال امكان محاسبه درصد تحقق ميسر نمي باشد